大新镇关于对“九小”场所安全隐患专项整治实施方案

根据银兴安委办发〔2020〕14号文件《兴庆区“九小”场所安全隐患专项整治实施方案的通知》的要求，为了加强大新镇“九小”场所安全管理，经大新镇政府研究，决定我镇范围内开展“九小”场所安全专项整治行动。现结合我镇实际，制定本方案。

一、组织机构

大新镇立即制定消防安全隐患排查整治领导小组。

组 长：赵艳华 大新镇镇长

副组长：王春华 大新镇副书记

成员：镇政府各站办（中心）、各村、（社区、公司）辖区各企业单位负责人。

二、排查整治范围和重点内容

**（一）整治范围**

 “九小”场所：小商场、小学校（幼儿园）、小医院、小餐饮场所、小旅店、小歌舞娱乐场所、小网吧、小美容洗浴场所、小生产加工企业。

**（二）重点整治内容**

 1.堵塞或占用疏散通道、疏散楼梯或安全出口，消防车通道；

2.损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材不具备防火灭火功能的；

3.经营、生产、住宿（休息）在同一场所的；

4.门窗上设置影响逃生和灭火救援障碍的；

5.室内电线管路的设计，敷设没有穿管保护，存在私拉乱接的；

6.营业、使用期间，进行电焊、气焊、油漆粉刷等具有火灾危险的施工、维修作业的；

7.违规经营烟花爆竹的；

8.违规采用易燃、可燃材料装修装饰的，或不具备消防安全条件，擅自投入使用的；

9.小餐饮场所（烧烤店）、小学校（幼儿园、小饭桌）、小作坊等使用燃气灶具的场所，没有安装可燃气体报警和紧急切断装置的；后院乱堆乱放，乱搭乱建存在安全隐患的；

三、组织实施

**（一）动员部署阶段（6月1日-6月10）。**各村、社区、公司明确工作职责，召开专门会议，发布社会公告，迅速部署开展工作，组织“九小场所”对照整治重点开展自查自纠。

（**二）排查整治阶段（6月11日-7月31日）。**各村、社区、公司，要全面清查本辖区 “九小场所”的底数，建立健全安全隐患台账。

（**三）、集中整治阶段（8月1日-8月31日）。**对不落实整改的或存在隐患风险问题突出的“九小”场所将责令限期证如不整改的及时上报镇安委办。

四、工作要求

**（一）提高思想认识，加强组织领导。**开展“九小”场所安全隐含排查整治行动，是落实银川市创建自治区安全发展示范城市重点任务，是城市安全防控工作的重要抓手。各村、社区、公司要高度重视，进一步增强抓好安全工作的责任感和工作紧迫感。并结合当前正在开展的文明城市整改创建工作，权力以赴把“九小”场所消防安全隐患排查政治行动工作做好。

**（二）强化宣传教育，营造舆论监督。**要充分运用电视、广播、报纸、网络等公共媒体，向社会公告专项整治的内容和要求，集中开展消防安全提示性宣传。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大新镇安全风险隐患台账 | | | | | | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查人  姓名 | 存在隐患 | 整改措施 | 是否完成  整改 | 资金投入 | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |