## 项目概况表 (2) (hidden)
项目概况表
建设项目（单项工程）名称 | 2019年兴庆区月牙湖乡澳中兔业通自来水项目 |  | 建设地址 | 月牙湖乡澳中兔业厂区 |  | 基建支出 | 项 目 | 概算批准金额（元） | 实际完成金额（元） | 备 注
主要设计单位 |  |  | 主要施工企业 | 宁夏北方明珠建筑工程有限公司 |  |  | 建筑安装工程 | 155800 | 23864.35
占地面积（m2） | 设 计 | 实 际 | 总投资 （元） | 设 计 | 实 际 |  | 设备、工具、器具 |  | 101633.69
|  |  |  | 155800 | 126498.04 |  | 待摊投资 |  | 1000
新增生产能力 | 能力（效益）名称 |  |  | 设计 | 实 际 |  | 其中：项目建设管理费
其他投资
建设起止时间 | 设计 |  | 自2019年11月10日至2019年11月17日 |  |  |  | 待核销基建支出
| 实际 |  | 自2019年11月10日至2019年11月17日 |  |  |  | 转出投资
概算批准部门及文号 | 中国共产党银川市兴庆区月牙湖乡党委会议纪要（〔2019〕32号 总第88次） | [5 empty] | 合计 | 155800 | 126498.04
完成主要工程量 | 建 设 规 模 |  |  |  |  | 设备（台、套、吨）
| 设 计 |  |  | 实 际 |  | 设 计 |  |  | 实 际
| 澳中兔业通水。 |  |  | 新建水表井2座，配套拉管0.05km。 |  |  |  |  | 安装PE给水管1.5km、PVC弯头6个、PVC法兰10个、水表1个、止回阀1个、阀门2个、DN100直接10个、垫片20片。
尾工工程 | 单项工程项目、内容 |  |  | 批准概算 |  | 预计未完部分投资额 |  | 已完成投资额 | 预计完成时间
小 计

## 08转出投资明细表
转出投资明细表(1-8)
#REF! | [15 empty] | 单位: | 元
序 号 | 单项工程名称 | 公共基础设施 | [11 empty] | 流动资产 |  | 无形资产
|  | 建筑工程 |  |  |  | 设备 工具 器具 家具 | [7 empty] | 名称 | 金额 | 名称 | 金额
|  | 单位 | 数量 | 未分摊前金额 | 分摊待摊投资 | 金额合计 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 未分摊前金额 | 分摊待摊投资 | 金额合计
一 | 一标段 |  |  | 458638.27 | 36239.24 | 494877.51 |  |  |  |  | 1221876.14 | 96546.29 | 1318422.43
（一） | 补水管道工程 |  |  | 45726.17 | 3613.05 | 49339.22 |  |  |  |  | 118603.31 | 9371.42 | 127974.73
1 | DN500δ=8mm刚套管 | m | 10 | 9831.22 | 776.81 | 10608.03
2 | 阀井1.4*1.4*1.8m（含井盖及支座） | 座 | 1 | 8912.46 | 704.22 | 9616.68
3 | 排气阀井1.2*1.2*1.75m（含井盖及支座） | 座 | 4 | 26982.49 | 2132.02 | 29114.51
4 | [6 empty] | PE管(含管件) | dn315 1.0Mpa | m | 330 | 118603.31 | 9371.42 | 127974.73
（二） | 出水管道工程 |  |  | 412912.1 | 32626.19 | 445538.29 |  |  |  |  | 1103272.83 | 87174.87 | 1190447.7
1 | DN500δ=8mm刚套管 | m | 70 | 73259.54 | 5788.59 | 79048.13
2 | 阀井1.4*1.4*1.8m（含井盖及支座） | 座 | 8 | 61023.24 | 4821.74 | 65844.98
3 | 排气阀井1.2*1.2*1.75m（含井盖及支座） | 座 | 5 | 33708.45 | 2663.47 | 36371.92
4 | 泄水阀井1.1*1.1*1.5m（含Φ800球墨铸铁井盖） | 座 | 5 | 28306.79 | 2236.66 | 30543.45
5 | 湿井D0.8m（含Φ800球墨铸铁井盖） | 座 | 5 | 18486.03 | 1460.67 | 19946.7
6 | 1户水表井2.15*1.1*2.0m（含井盖及支座） | 座 | 16 | 151975.22 | 12008.3 | 163983.52
7 | 2户水表井2.75*1.3*2.0m（含井盖及支座） | 座 | 3 | 32676.52 | 2581.93 | 35258.45
8 | 管线桩150*150*1200mm（含土方） | 个 | 57 | 13476.31 | 1064.83 | 14541.14
9 | [6 empty] | PE管(含管件) | dn315 1.0Mpa | m | 1430 | 534320.8 | 42219.25 | 576540.05
10 | [6 empty] | PE管(含管件) | dn250 1.0Mpa | m | 1555 | 415512.82 | 32831.66 | 448344.48
11 | [6 empty] | PE管(含管件) | dn160 1.0Mpa | m | 710 | 95304.43 | 7530.45 | 102834.88
12 | [6 empty] | PE管(含管件) | dn110 1.0Mpa | m | 423 | 29159.57 | 2304.04 | 31463.61
13 | [6 empty] | PE管(含管件) | dn75 1.0Mpa | m | 230 | 9491.96 | 750.01 | 10241.97
14 | [6 empty] | PE管(含管件) | dn63 1.0Mpa | m | 284 | 8819.51 | 696.87 | 9516.38
15 | [6 empty] | PE管(含管件) | dn50 1.0Mpa | m | 360 | 6808.96 | 538.01 | 7346.97
16 | [6 empty] | 管线警示牌 |  | 个 | 25 | 3854.78 | 304.58 | 4159.36
二 | 二标段 |  |  | 1296165.13 | 102416.24 | 1398581.37 |  |  |  |  | 432933.48 | 34208.18 | 467141.66
（一） | 建筑工程 |  |  | 1255373.38 | 99193.09 | 1354566.47 |  |  |  |  | 184333.14 | 14565.03 | 198898.17
1 | 清水池 | m³ | 2000 | 1037807.52 | 82002.16 | 1119809.68
2 | [6 empty] | 刚性防水套管 | DN400 | 个 | 2 | 2181.13 | 172.34 | 2353.47
3 | [6 empty] | 刚性防水套管 | DN500 | 个 | 4 | 5899.44 | 466.14 | 6365.58
4 | [6 empty] | 避雷设备 |  | 套 | 1 | 1017.87 | 80.43 | 1098.3
5 | Φ1000mm型保温检修孔 | 座 | 4 | 4941.77 | 390.47 | 5332.24
6 | E型吸水坑 | 座 | 2 | 8816.01 | 696.59 | 9512.6
8 | 通风孔B2型 | 个 | 12 | 8006.08 | 632.59 | 8638.67
10 | 溢水井A型（含Φ800球墨铸铁井盖） | 座 | 1 | 19839.71 | 1567.65 | 21407.36
11 | [6 empty] | 喇叭口 | DN500*750 | 只 | 2 | 2035.73 | 160.85 | 2196.58
12 | [6 empty] | 刚性防水套管 | DN500 | 只 | 2 | 2949.72 | 233.07 | 3182.79
13 | [6 empty] | 溢水管 | DN500（530δ=10mm） | m | 25 | 27555.77 | 2177.31 | 29733.08
14 | 进水阀井2200*3000*2000（含Φ800球墨铸铁井盖） | 座 | 1 | 30688.07 | 2424.82 | 33112.89
15 | [6 empty] | 刚性防水套管 | DN400 | 只 | 2 | 2181.13 | 172.34 | 2353.47
16 | [6 empty] | 刚性防水套管 | DN300 | 只 | 1 | 830.91 | 65.65 | 896.56
17 | [6 empty] | 全盘钢制三通 | 400*400 | 只 | 1 | 1765.68 | 139.51 | 1905.19
18 | [6 empty] | 双法兰异径管 | 400*300 | 只 | 1 | 1194.43 | 94.38 | 1288.81
19 | [6 empty] | 进水钢管 | 426δ=10mm | m | 54 | 47769.27 | 3774.48 | 51543.75
20 | [6 empty] | 电动蝶阀 | DN400 | 只 | 2 | 20357.25 | 1608.52 | 21965.77
21 | [6 empty] | 加固型可曲挠橡胶伸缩接头 | DN400 | 只 | 2 | 4154.54 | 328.27 | 4482.81
22 | 出水阀井1800*2600*1800（含Φ800球墨铸铁井盖） | 座 | 1 | 20501.61 | 1619.93 | 22121.54
23 | [6 empty] | 刚性防水套管 | DN500 | 只 | 1 | 1474.86 | 116.54 | 1591.4
24 | [6 empty] | 刚性防水套管 | DN300 | 只 | 1 | 830.91 | 65.65 | 896.56
25 | [6 empty] | 双法兰异径管 | 500*300 | 只 | 1 | 2596.59 | 205.17 | 2801.76
26 | [6 empty] | 出水钢管 | DN500（530δ=10mm） | m | 24 | 25257.03 | 1995.68 | 27252.71
27 | [6 empty] | 手动蝶阀 | DN500 | 只 | 1 | 6803.06 | 537.54 | 7340.6
28 | [6 empty] | 加固型可曲挠橡胶伸缩接头 | DN500 | 只 | 1 | 2388.87 | 188.76 | 2577.63
29 | 连通阀井1800*2600*1900（含Φ800球墨铸铁井盖） | 座 | 1 | 18301.52 | 1446.09 | 19747.61
30 | [6 empty] | 刚性防水套管 | DN500 | 只 | 4 | 5899.44 | 466.14 | 6365.58
31 | [6 empty] | 连通钢管 | DN500（530δ=10mm） | m | 9.5 | 9997.58 | 789.96 | 10787.54
32 | [6 empty] | 手动蝶阀 | DN500 | 只 | 1 | 6803.06 | 537.54 | 7340.6
33 | [6 empty] | 加固型可曲挠橡胶伸缩接头 | DN500 | 只 | 1 | 2388.87 | 188.76 | 2577.63
34 | C20砼台阶（宽1m） | m | 25 | 4744.45 | 374.88 | 5119.33
35 | 安全围栏（高1.8m） | m | 127.5 | 8210.41 | 648.74 | 8859.15
36 | 网状植草砖护坡 | m² | 520 | 82444.78 | 6514.36 | 88959.14
37 | 路沿石 | m | 423 | 11071.45 | 874.81 | 11946.26
（二） |  |  |  | 0 |  |  | 机电设备 |  |  |  | 147509.86 | 11655.5 | 159165.36
1 | [6 empty] | 阀井 |  |  |  | 34021.32 | 2688.2 | 36709.52
1.1 | [6 empty] | D341X-10蝶阀 | DN300 | 个 | 2 | 7720.09 | 610.01 | 8330.1
1.2 | [6 empty] | D341X-10蝶阀 | DN250 | 个 | 4 | 8381.81 | 662.28 | 9044.09
1.3 | [6 empty] | D341X-10蝶阀 | DN150、DN5 | 个 | 3 | 3231.41 | 255.33 | 3486.74
1.4 | [6 empty] | 可曲挠橡胶接头 | DN300、DN150 | 个 | 4 | 1665.33 | 131.59 | 1796.92
1.5 | [6 empty] | 可曲挠橡胶接头 | DN250、DN50 | 个 | 5 | 2093.25 | 165.39 | 2258.64
1.6 | [6 empty] | 防水套管 | DN300 | 个 | 4 | 1852.82 | 146.41 | 1999.23
1.7 | [6 empty] | 防水套管 | DN250 | 个 | 8 | 3132.15 | 247.49 | 3379.64
1.8 | [6 empty] | 防水套管 | DN150、DN50 | 个 | 6 | 1363.15 | 107.71 | 1470.86
1.9 | [6 empty] | 单盘短管 | DN315 | 个 | 4 | 1477.84 | 116.77 | 1594.61
1.10 | [6 empty] | 防水套管 | DN250 | 个 | 8 | 2029.28 | 160.34 | 2189.62
1.11 | [6 empty] | 防水套管 | DN160、DN63 | 个 | 6 | 1074.19 | 84.88 | 1159.07
2 | [6 empty] | 排气井 |  |  |  | 50674.64 | 4004.03 | 54678.67
2.1 | [6 empty] | 全盘排气三通 | 315*110 | 个 | 3 | 2762.69 | 218.29 | 2980.98
2.2 | [6 empty] | 全盘排气三通 | 250*110 | 个 | 6 | 4102.67 | 324.17 | 4426.84
2.3 | [6 empty] | Z45X-10闸阀 | DN100 | 个 | 9 | 4684.99 | 370.18 | 5055.17
2.4 | [6 empty] | CARX-10复合式排气阀 | DN100 | 个 | 9 | 26353.06 | 2082.28 | 28435.34
2.5 | [6 empty] | 单盘短管 | DN315 | 个 | 6 | 2216.77 | 175.16 | 2391.93
2.6 | [6 empty] | 单盘短管 | DN250 | 个 | 12 | 3043.92 | 240.51 | 3284.43
2.7 | [6 empty] | 防水套管 | DN315 | 个 | 6 | 2812.32 | 222.21 | 3034.53
2.8 | [6 empty] | 防水套管 | DN250 | 个 | 12 | 4698.22 | 371.23 | 5069.45
3 | [6 empty] | 水表井 |  |  |  | 57569.76 | 4548.88 | 62118.64
3.1 | [6 empty] | 智能远传水表 | DN100 | 个 | 3 | 9925.82 | 784.29 | 10710.11
3.2 | [6 empty] | 智能远传水表 | DN65 | 个 | 3 | 4466.62 | 352.93 | 4819.55
3.3 | [6 empty] | 智能远传水表 | DN50 | 个 | 16 | 19410.49 | 1533.72 | 20944.21
3.4 | [6 empty] | Z45X-10闸阀 | DN100 | 个 | 6 | 3123.33 | 246.79 | 3370.12
3.5 | [6 empty] | Z45X-10闸阀 |  | 个 | 6 | 1985.16 | 156.86 | 2142.02
3.6 | [6 empty] | Z45X-10闸阀 |  | 个 | 32 | 8999.41 | 711.09 | 9710.5
3.7 | [6 empty] | H74H-10对夹旋启式止回阀 |  | 个 | 22 | 3362.65 | 265.69 | 3628.34
3.8 | [6 empty] | 防水套管 | DN100、DN65 | 个 | 12 | 1819.73 | 143.79 | 1963.52
3.9 | [6 empty] | 防水套管 | DN50 | 个 | 32 | 2046.93 | 161.74 | 2208.67
3.10 | [6 empty] | 可曲挠橡胶接头 | DN100、DN65、DN50 | 个 | 22 | 2429.62 | 191.98 | 2621.6
4 | [6 empty] | 泄水阀井 |  |  |  | 5244.14 | 414.39 | 5658.53
4.1 | [6 empty] | Z45X-10闸阀 | DN100 | 个 | 5 | 2602.77 | 205.66 | 2808.43
4.2 | [6 empty] | 防水套管 | DN100 | 个 | 10 | 1930.02 | 152.52 | 2082.54
4.3 | [6 empty] | PE管道 | DN100 | m | 30 | 711.35 | 56.21 | 767.56
（三） |  |  |  | 0 |  |  | 电力 |  |  |  | 101090.48 | 7987.65 | 109078.13
1 | [6 empty] | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4X10 | m | 200 | 5117.31 | 404.34 | 5521.65
2 | [6 empty] | 电力电缆、及电源电缆RVV2*1.0 | YJV-0.6/1KV-5*2.5、3*2.5 | m | 115 | 736.52 | 58.19 | 794.71
3 | [6 empty] | 控制电缆 | DJYP2VP2-300/500-1(2*1.0)、KVVP-450/750V | m | 90 | 9076.61 | 717.19 | 9793.8
4 | [6 empty] | 电缆配管 | RC40 | m | 200 | 5999.61 | 474.06 | 6473.67
5 | [6 empty] | 电缆配管 | RC25 | m | 195 | 4559.26 | 360.25 | 4919.51
6 | [6 empty] | 动力控制箱 |  | 套 | 1 | 6396.64 | 505.43 | 6902.07
7 | [6 empty] | 超声波液位计 |  | 套 | 2 | 7720.09 | 610.01 | 8330.1
8 | [6 empty] | 室外4G网络高清球机 | 200万像素，带红外 | 套 | 1 | 5128.34 | 405.21 | 5533.55
9 | [6 empty] | 室外高速球机立杆喷塑 |  | 套 | 1 | 1014.64 | 80.17 | 1094.81
10 | [6 empty] | 前端电源箱 |  | 个 | 1 | 3749.76 | 296.29 | 4046.05
11 | [6 empty] | PLC控制系统 | （I/0数：DI:12,DO:3,AI/;7,AO:3） | 面 | 1 | 15991.61 | 1263.57 | 17255.18
12 | [6 empty] | 电源模块、CPU模块、机架 |  | 块 | 3 | 3727.69 | 294.54 | 4022.23
13 | [6 empty] | DI模块16路、DO模块8路、AI模块8路 | DI、DO、AI | 块 | 3 | 2542.11 | 200.86 | 2742.97
14 | [6 empty] | 人机界面 |  | 块 | 1 | 2150.59 | 169.93 | 2320.52
15 | [6 empty] | 信号隔离器 |  | 块 | 2 | 1588.13 | 125.49 | 1713.62
16 | [6 empty] | 通讯模块 |  | 块 | 2 | 7609.79 | 601.29 | 8211.08
17 | [6 empty] | 其他所需电气元件 |  | 套 | 1 | 3198.32 | 252.72 | 3451.04
18 | [6 empty] | 触摸屏应用软件开发包 |  | 套 | 1 | 7820.35 | 617.92 | 8438.27
19 | [6 empty] | PLC应用软件开发包 |  | 套 | 1 | 4812.52 | 380.26 | 5192.78
20 | [6 empty] | GPRS通信装置含短信报警功能 |  | 套 | 1 | 2150.59 | 169.93 | 2320.52
（四） | 变更 |  |  | 40791.75 | 3223.15 | 44014.9
1 | D0.4米排水沟 | m | 120 | 16141.99 | 1275.46 | 17417.45
2 | 蓄水池壁止水钢板 | m | 131.2 | 24649.76 | 1947.69 | 26597.45
合计： |  |  |  | 1754803.4 | 138655.48 | 1893458.88 |  |  |  |  | 1654809.62 | 130754.47 | 1785564.09
| 交付单位： |  | 负责人： |  |  |  | 接收单位： | [5 empty] | 负责人：
| 盖章： |  | 年 月 日 |  |  |  | 盖章： | [5 empty] | 年 月 日
3679022.97
22116622.76
1730644